|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО** **розпорядженням Кабінету Міністрів України** **від 12 червня 2019 р. № 405-р** |

**ПЛАН ЗАХОДІВ**  
**щодо реалізації [Концепції розвитку електронної демократії в Україні](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80" \l "n13" \t "_blank) на 2019-2020 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Партнери | Очікувані результати |
| Запровадження електронного голосування, а також електронного виборчого процесу, електронних референдумів та електронного плебісциту | | | | |
| 1. Cтворення нормативно-правової бази для забезпечення запровадження електронного голосування | III квартал 2020 р. | Державне агентство з питань електронного урядування  Мін’юст  Центральна виборча комісія (за згодою)  інші заінтересовані органи виконавчої влади | громадська спілка “Центр розвитку інновацій”  громадська організація “Громадянське суспільство онлайн” програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) | розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про електронне голосування” |
| Забезпечення інституціоналізації інструментів електронної демократії | | | | |
| 2. Запровадження електронної демократії в закладах вищої освіти, зокрема впровадження інструментів електронного голосування в діяльність органів студентського самоврядування | постійно | МОН  Мін’юст  Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади | програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) | забезпечення можливості використання інструментів електронної демократії щонайменше у п’яти закладах вищої освіти |
| Забезпечення подальшого впровадження та доступності інструментів електронної демократії | | | | |
| 3. Забезпечення рівного доступу громадян до інформації, розміщеної на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, зокрема шляхом приведення їх у відповідність з вимогами щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади, з урахуванням забезпечення доступності інформації для осіб з інвалідністю, зокрема із сенсорними порушеннями (в тому числі слуху та зору) | III квартал 2019 р. | Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади | громадська організація “Інститут законодавчих ідей”  громадська організація “Українське піратське співтовариство”  громадська організація “Подільська агенція регіонального розвитку” | розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта стосовно затвердження вимог щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади |
| 4. Забезпечення належного функціонування урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і влада” | IV квартал 2019 р. | Державне агентство з питань електронного урядування | програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) | оновлення урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і влада”, приведення його у відповідність з вимогами щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади |
| 5. Підвищення рівня прозорості проведення конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | IV квартал 2020 р. | Мінмолодьспорт Державне агентство з питань електронного урядування | -“- | розроблення онлайн-платформи для проведення конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства |
| Популяризація електронної демократії, формування знань і навичок користування її інструментами | | | | |
| 6. Підвищення рівня участі громадян у процесі державного управління шляхом популяризації інструментів електронної демократії, формування навичок для їх використання | постійно | Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади | громадська спілка “Центр розвитку інновацій”  громадська організація “Подільська агенція регіонального розвитку”  програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) | забезпечення проведення освітніх та рекламних заходів (виставок, форумів, зустрічей, засідань за круглим столом), спрямованих на популяризацію інструментів електронної демократії та підвищення рівня залучення громадян до їх використання |
| 7. Формування навичок користування інструментами електронної демократії серед учнів закладів загальної середньої освіти | II квартал 2020 р. | МОН  Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади | -“- | забезпечення оновлення методичних рекомендацій щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти предметів з урахуванням в них особливостей використання інструментів електронної демократії |
| Широке залучення фізичних та юридичних осіб до розвитку та використання електронної демократії | | | | |
| 8. Організація та координація діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань використання в роботі інструментів електронної демократії | постійно | НАДС  Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | громадська спілка “Центр розвитку інновацій” | забезпечення проходження державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на розвиток інструментів електронної демократії, навчання та підвищення кваліфікації з питань використання в роботі інструментів електронної демократії |
| Забезпечення розвитку відкритих даних | | | | |
| 9. Удосконалення нормативно-правової бази з питань відкритих даних | III квартал 2020 р. | Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | громадська організація “Громадянське суспільство онлайн” центр політичних студій та аналітики “Ейдос”  громадська спілка “Центр розвитку інновацій”  проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” | розроблення і затвердження єдиних вимог до структури наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, зазначених у [розділі “Усі розпорядники інформації”](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF" \l "n1333" \t "_blank) додатка до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 |
| 10. Забезпечення належного функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних | IV квартал 2019 р. | Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | громадська організація “Громадянське суспільство онлайн” центр політичних студій та аналітики “Ейдос”  громадська спілка “Центр розвитку інновацій”  проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” | розширення функціональних можливостей Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, зокрема впровадження аналітичних модулів |
| 11. Створення сприятливих умов для забезпечення інтероперабельності даних | постійно | Державне агентство з питань електронного урядування  органи місцевого самоврядування (за згодою) | громадська організація “Громадянське суспільство онлайн” центр політичних студій та аналітики “Ейдос”  громадська спілка “Центр розвитку інновацій”  проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах | забезпечення інтеграції регіональних та місцевих порталів відкритих даних до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних |
| 12. Забезпечення подальшого розвитку та використання відкритих даних | -"- | Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | -"- | стимулювання розвитку проектів на базі відкритих даних шляхом проведення освітніх заходів (форуми, виставки, майстер-класи, навчальні зустрічі) |
| Забезпечення відкритості використання публічних коштів | | | | |
| 13. Удосконалення нормативно-правої бази для забезпечення реалізації ініціативи “Всеукраїнський громадський бюджет” | IV квартал 2019 р. | Мінрегіон  Мінфін  Мін’юст  інші заінтересовані органи виконавчої влади | громадська спілка “Центр розвитку інновацій”  громадська організація “Громадянське суспільство онлайн” програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. [№ 196](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF) “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” |
| 14. Розроблення моделі реалізації ініціативи “Всеукраїнський громадський бюджет” | -"- | -"- | -"- | вироблення та пілотна апробація моделі реалізації ініціативи “Всеукраїнський громадський бюджет” |
| Забезпечення координації та здійснення контролю за розвитком електронної демократії в Україні | | | | |
| 15. Популяризація інструментів електронної демократії на місцевому та регіональному рівні, сприяння широкому залученню громадян до процесів управління державою | постійно | Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)  громадська організація “Українське піратське співтовариство”  громадська організація “Подільська агенція регіонального розвитку” | забезпечення координації та підтримки розроблення регіональних і місцевих планів заходів з розвитку електронної демократії |
| Створення умов для належного ресурсного забезпечення електронної демократії | | | | |
| 16. Забезпечення розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах | III квартал 2020 р. | Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” | створення сприятливих організаційно-технічних умов для інтеграції офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень, через які надаються державні послуги та реалізується доступ до інструментів електронної демократії, до інтегрованої системи електронної ідентифікації (id.gov.ua) |
| 17. Створення сприятливих організаційно-технічних умов для впровадження інструментів електронної демократії в діяльність органів виконавчої влади | щороку | Державне агентство з питань електронного урядування  органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою | -"- | забезпечення координації роботи з проведення аудиту електронних інформаційних систем органів виконавчої влади |
| Проведення дослідження стану розвитку електронної демократії в Україні | | | | |
| 18. Запровадження державного статистичного спостереження щодо використання інструментів електронної демократії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування | II квартал 2020 р. | Держстат  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | громадська організація “Громадянське суспільство онлайн” програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)  громадська спілка “Центр розвитку інновацій” | розроблення звітно-статистичної документації для проведення державного статистичного спостереження щодо використання інструментів електронної демократії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;  забезпечення оприлюднення узагальненої інформації за результатами державного статистичного спостереження |
| Запровадження мережевих сервісів у сфері електронної демократії | | | | |
| 19. Створення сприятливих організаційних та технічних умов, а також ресурсного забезпечення для розвитку електронної демократії | постійно | Державне агентство з питань електронного урядування  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | громадська організація “Громадянське суспільство онлайн” програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)  громадська спілка “Центр розвитку інновацій” | створення сприятливих умов для діяльності коаліції з розвитку електронної демократії в Україні |
| 20. Розроблення концепції цифрового робочого місця державних службовців | постійно | Державне агентство з питань електронного урядування  Мінсоцполітики НАДС  інші заінтересовані органи виконавчої влади | програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) | підвищення ефективності роботи суб’єктів владних повноважень |